## Cronograma
[10 empty] | Concluído |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  | Atrasado
[9 empty] | Fevereiro | [13 empty] | Março | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Maio
Etapa | Titulo | Atividades | Responsável | Início | Término | Duração (dias) | Milestones | Status | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31
1 | Concepção do Produto | Organizar o grupo | Carlos | 2025-02-02 | 2025-03-04 | 15 | 2024-03-06 | Concluído
|  | Esolher Tema | Erick | 2025-02-02 | 2025-03-04 | 3 | 2024-03-06 | Concluído
|  | Escolher a base de dados | Felipe | 2025-02-02 | 2025-03-04 | 5 | 2024-03-06 | Concluído
|  | definir o cronograma do projeto | Erick | 2025-02-02 | 2025-03-04 | 4 | 2024-03-06 | Concluído
|  | Elabora o documento inicial | Carlos | 2025-02-02 | 2025-03-04 | 4 | 2024-03-06 | Concluído
2 | Definição do produto | Analisar a base de dados | Erick | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 24 | 2024-04-03 | Concluído
|  | limpar e preparar a base de dados | Felipe | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 16 | 2024-04-03 | Concluído
|  | Escolher a tecnica para treinamento do modelo | Carlos | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 4 | 2024-04-03 | Concluído
|  | cosntruir uma prova de conceito | Carlos | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 10 | 2024-04-28 | Concluído
|  | Definir métricas de avaliaçãode desenpenho | Erick | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 12 | 2024-04-28 | Concluído
3 | Metodologia | Implementar a técnica proposta | Felipe | 2025-04-03 | 2025-05-03 | 8 | 2024-04-28 | Concluído
|  | Ajustar o pipeline de dados | Carlos | 2025-04-03 | 2025-05-03 | 5 | 2024-04-28 | Concluído
|  | Documentar os passos implementados | Erick | 2025-04-03 | 2025-05-03
4 | Resultados e Clonclusão | Organizar e Documentar os resultados | Carlos | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 11 | 2024-05-17 | Concluído
|  | Filanilar Documento do projeto | Erick | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 10 | 2024-05-17 | Concluído
|  | Entregar Materiais prodzidos e apresentação | Felipe | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 8 | 2024-05-17 | Concluído